|  |
| --- |
| Приложение №2  к приказу Отдела образования  Рамешковского муниципального  округа  от 21.10.2022 №158-А |

**План мероприятий по реализации проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Решаемая задача\* | Мероприятие | Дата начала | Дата завершения |
| 1 | Содействие внедрению социально-активных технологий и креативных форм воспитания обучающихся по формированию активной жизненной позиции, | Презентация проекта | 20.10.2022 | 27.10.2022 |
| Школа ПШИ | 27.10.2022 | 31.10.2022 |
| Проведение школьного этапа | 01.11.2022 | 01.12.2022 |
| 2 | Проведение организационных мероприятий | Подготовка проектного предложения | 01.12.2022 | 08.12.2022 |
| Конкурс проектов на муниципальном уровне. Заседание комиссии. Закрепление лучших проектов | 12.12.2022 | 20.12.2022 |
| Подготовка проектного предложения на регион | 20.12.2022 | 20.01.2023 |
| Конкурс проектов на уровне региона. Заседание конкурсной комиссии. Закрепление победителя. | 01.02.2023 | 30.04.2023 |
| 3 | Осуществление мероприятий проектных инициатив | Разработка необходимой технической документации, проведение аукционов (при необходимости), заключение контрактов | 01.05.2023 | 31.05.2023 |
| Реализация инициатив - победителей | 01.06.2023 | 15.07.2023 |
| 4 | Подведение итогов, анализ и оценка эффективности проекта | Торжественное открытие | 15.07.2023 | 31.07.2023 |
| Подведение итогов | 01.10.2023 | 31.12.2023 |